## Sheet1
No# | Task Công Việc | Người Làm | Ngày Bắt Đầu | Ngày Bàn Giao | Ghi chú | Minh họa
1 | Setup ban đầu đưa dự án lên Gifthub - Tạo kết nối dự án với DB, các source mẫu và ứng dụng cho dự án - Tạo Diagram, các bảng, mối liên hệ giữa các bảng - Tạo Cơ sở dữ liệu với SQL, liên kết bảng - Nhập mẫu vài dòng dữ liệu ban đầu -.... | Thanh |  | 2025-05-01
2 | Tạo Giao Diện Website cơ bảng cho trang HOME PAGE: - Header - Phần nội dung sẽ được chèn sau khi có các component nội dung - Footer |  |  | 2025-05-05 |  | #VALUE!
3 | Tạo UI và backend cho phần đăng nhập - Tính năng đăng nhập - Đăng xuất - Quên mật khẩu/cập nhật lại mật khẩu và tài khoảng người dùng - các tính năng khác nếu có cho phần đăng nhập... |  |  | 2025-05-05 |  | #VALUE!
4 | Tạo component cơ sở để áp dụng chung cho toàn hệ thống cả thư mục NAM/NU/TRE EM - Lấy thông tin giữ liệu từ các bảng bên DB |  |  | 2025-05-05 |  | #VALUE!
5 | Tạo nội dung cho các trang chuyên mục NAM / NỮ/ TRẺ EM / THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |  | 2025-05-05
6 | Viết Giao diện cho phần chuẩn bị mua sản phẩm |  |  | 2025-05-05 |  | #VALUE!
7 | Giao diện cho phần thông tin giỏ hàng |  |  | 2025-05-05 |  | #VALUE!
8 | Chức năng tìm kiếm |  |  | 2025-05-05 |  | #VALUE!
9 | chức năng phân trang |  |  | 2025-05-05
10 | Giao diện cho phần phản hồi từ người dùng, chức năng nhận phản hồi (đánh giá) từ khách hàng |  |  | 2025-05-05
11 | Dự trên thông tin khách hàng, Số đo, chiều cao cân nặng, đề xuât sản phẩm phù hợp Hoặc dựa trên màu sắc sở thik đề xuất sản phẩm phù hợp |  |  | 2025-05-05
12
13
14
15
16
17
18